## 12月竣工清单
广州市2017年保障性安居工程已竣工项目基本信息（截至12月底）
建设单位 | 开工年度 | 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 竣工套数 | 其中 | 竣工时间 | 其中
[6 empty] | 廉租住房 |  | 公共租赁住房 | 城市棚户区(危旧房)改造住房 | 林业棚户区改造住房 | 华侨农场危房改造 | 国有工矿棚户区改造 |  | 面积
广州市住房保障办公室 | 2010 | 1 | 大沙东项目 | 黄埔区大沙东街地段 | 1576 |  | 2016年 | 0 | 1576 | 0 |  |  | 已竣工 | 0
| 2011 | 2 | 南方钢厂(二期)项目 | 白云区的北部，东临机场高速，蚬坑河穿越本规划地块中部 | 6298 |  |  | 5658 | 640 | 0 |  |  | 装修及安装工程施工
|  | 4 | 流溪河林业棚户区（危旧房）改造项目 | 从化市流溪河林场黄竹塱工区 | 500 |  |  | 0 | 0 | 500
|  | 5 | 穗和公司人和项目 | 白云区人和镇106国道以南、方华公路以东地段 | 1110 |  |  | 1110 | 0 | 0
广州市佳瑞房地产开发有限公司 |  | 2 | 佳瑞天御项目配建保障性住房项目 | 白云区沙太路梅花园20号地块 | 400 |  | 2017年 | 400 | 0
广东保利房地产开发有限公司 |  | 3 | 保利蟹山路保障性住房项目 | 黄埔区蟹山路48号 | 240 |  | 2017年 | 240 | 0
穗和公司 |  | 4 | 穗和公司人和项目 | 白云区人和镇106国道以南、方华公路以东地段 | 1110 |  | 2017年 | 1110 | 0
海珠区 | 2013 | 6 | 官洲国际生物岛华侨拆迁安置房项目 | 海珠区昌盛里小区 | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 |  |  | 已竣工。已入住
海珠区小计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣工。已入住 | 0
广东红蜻蜓鞋业有限公司 | 2015 | 5 | 广东红蜻蜓鞋业有限公司职工宿舍项目 | 白云太和民科园科园路18号 | 205 | 0 | 2017年 | 205 | 0 | 0 | 0 |  | 已竣工
从化区 | 2014 | 14 | 从化江埔街大江路公租房项目 | 从化江埔街大江路段 | 0 |  |  | 325 | 0 | 0 |  |  | 最高16层，已封顶，在装修，预计今年底完工
从化区小计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高16层，已封顶，在装修，预计今年底完工 | 0
增城区 | 2012 | 15 | 荔城城西保障房项目 | 荔城街三联村 | 0 |  |  | 0 | 40 | 0 |  |  | 已竣工
|  | 16 | 汇景花园公租房 | 增城增江街东山路增城体育馆南侧 | 0 |  |  | 350 | 0 | 0
增城区小计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广州市景鑫房地产开发有限公司 |  | 6 | 汇景花园公租房 | 增城增江街东山路增城体育馆南侧 | 350 |  | 2016年 | 350 | 0 | 0
总计 |  |  |  |  | 3881 | #VALUE! |  | 2305 | 1576 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0

## Sheet3
广州市2017年保障性安居工程基本建成项目清单（截至9月底）
更新时间：2017.9.25
建设主体 | 开工年度 | 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 套数 | 其中 | 其中
[7 empty] | 保障性住房 |  | 棚户区改造住房
[6 empty] | 廉租住房 | 公共租赁住房 | 面积 | 城市棚户区(危旧房)改造住房 | 面积 | 林业棚户区改造住房 | 面积 | 华侨农场危房改造 | 国有工矿棚户区改造 |  | 面积
市本级 | 2010 | 1 | 大沙东项目 | 黄埔区大沙东街地段 | 1576 |  | 0 | 0 | 1576 | 141294 | 0 | 0 |  |  | 已竣工 | 0
| 2011 | 2 | 南方钢厂(二期)项目 | 白云区的北部，东临机场高速，蚬坑河穿越本规划地块中部 | 6298 |  | 5658 | 286033 | 640 | 56912 | 0 | 0 |  |  | 装修及安装工程施工
| 2011 | 3 | 琶洲拆迁安置新社区项目 | 海珠区磨碟沙大街中段 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 127440 | 0 | 0 |  |  | 住宅实体已建成，正在进行室外配套工程及永水工程招标
|  | 4 | 流溪河林业棚户区（危旧房）改造项目 | 从化市流溪河林场黄竹塱工区 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 43789
|  | 5 | 穗和公司人和项目 | 白云区人和镇106国道以南、方华公路以东地段 | 1110 |  | 1110 |  | 0 |  | 0
|  | 4 | 佳瑞天御项目配建保障性住房项目 | 白云区沙太路梅花园20号地块 | 400 |  | 400 | 20571 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 保利蟹山路保障性住房项目 | 黄埔区蟹山路48号 | 240 |  | 240 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 穗和公司人和项目 | 白云区人和镇106国道以南、方华公路以东地段 | 1110 |  | 1110 | 62639 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 兆昌南玻地块配建项目 | 黄埔区云埔工业区南岗片49号南玻地块 | 3156 |  | 3156 | 157800 | 0 | 0 | 0 | 0
市本级小计 |  |  |  |  | 14313 | 0 | 10564 | 536643 | 3249 | 325646 | 500 | 43789 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
海珠区 | 2013 | 6 | 官洲国际生物岛华侨拆迁安置房项目 | 海珠区昌盛里小区 | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  |  |  | 已竣工。已入住
海珠区小计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 已竣工。已入住 | 0
白云区 | 2015 | 7 | 广东红蜻蜓鞋业有限公司职工宿舍项目 | 白云太和民科园科园路18号 | 205 | 0 | 205 | 10711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 已竣工
|  | 8 | 白云区石井张村复建安置房项目（B栋） | 白云区石井街张村对海张九龄公园南侧 | 131 |  | 0 | 0 | 131 | 15100 | 0 | 0 |  |  |  | 0
白云区小计 |  |  |  |  | 336 | 0 | 205 | 10711 | 131 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
番禺区 | 2011 | 9 | 市桥盛泰花园项目 | 番禺区市桥街番禺广场以北 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 26900 | 0 | 0 |  |  | 已竣工 | 0
| 2011 | 10 | 南景园安置区东园项目 | 番禺区桥南街南华路以北 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 8800 | 0 | 0 |  |  | 已建成，正在办理竣工验收
| 2012 | 11 | 喜盈·水月轩项目 | 番禺区大龙街东环路西侧 | 78 |  | 0 | 0 | 78 | 7000 | 0 | 0 |  |  | 已竣工
| 2015 | 12 | 明峰科技园员工宿舍 | 番禺区石楼镇岳溪村白沙湖 |  |  | 174 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 已建成，正在办理竣工验收
|  | 12 | 明峰科技园员工宿舍 | 番禺区石楼镇岳溪村白沙湖 | 174 |  | 174 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0
番禺区小计 |  |  |  |  | 610 | 0 | 174 | 8800 | 436 | 42700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
南沙区 | 2015 | 13 | 中船龙穴基地工人宿舍区（一期）项目 | 南沙区龙穴岛内 | 100 |  | 100 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 已竣工 | 0
南沙区小计 |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣工 | 0
从化区 | 2014 | 14 | 从化江埔街大江路公租房项目 | 从化江埔街大江路段 | 0 |  | 325 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 最高16层，已封顶，在装修，预计今年底完工
从化区小计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高16层，已封顶，在装修，预计今年底完工 | 0
增城区 | 2012 | 14 | 荔城城西保障房项目 | 荔城街三联村 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 3341 | 0 | 0 |  |  | 已竣工
|  | 15 | 汇景花园公租房 | 增城增江街东山路增城体育馆南侧 | 350 |  | 350 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0
增城区小计 |  |  |  |  | 390 | 0 | 350 | 17500 | 40 | 3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
海珠区 |  | 16 | 官洲国际生物岛华侨拆迁安置房项目 | 海珠区昌盛里小区 | 200 |  | 0 | 0 | 200 | 17620 | 0 | 0
海珠区小计 |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 17620 | 0 | 0
区总计 |  |  |  |  | 1636 | 0 | 829 | 41511 | 807 | 78761 | 0 |  | 0 | 0 | #VALUE! | 0
总计 |  |  |  |  | 15949 | 0 | 11393 | 578154 | 4056 | 404407 | 500 | 43789 | 0 | 0 | #VALUE! | 0